## Sprint_1
| EFFORT STIMATO | EFFORT RIMANENTE
giorno 1 | 29 | 29
giorno 2 | 25 | 29
giorno 3 | 18 | 18
giorno 4 | 15 | 18
giorno 5 | 11 | 11
giorno 6 | 11 | 5
giorno 7 | 0 | 0
TASK |  | STORY POINT
Login SPID |  | 4
Login Standard |  | 4
Logout |  | 3
Contatti |  | 3
Informativa |  | 4
Inoltra Denuncia |  | 6
Visualizza elenco denunce |  | 5

## Sprint_2
| EFFORT STIMATO | EFFORT RIMANENTE
giorno 1 | 44 | 44
giorno 2 | 44 | 34
giorno 3 | 28 | 28
giorno 4 | 28 | 17
giorno 5 | 17 | 17
giorno 6 | 6 | 11
giorno 7 | 0 | 5
TASK |  | STORY POINT
Visualizza dettagli denuncia |  | 6
Cambia stato denuncia |  | 4
Visualizza storico denunce |  | 6
Inoltra richiesta di prenotazione |  | 6
Visualizza lista prenotazioni |  | 5
Visualizza storico prenotazioni |  | 6
Visualizza dettagli prenotazione |  | 6
Inizializza prenotazione |  | 5

## Sprint_3
| EFFORT STIMATO | EFFORT RIMANENTE
giorno 1 | 55 | 55
giorno 2 | 43 | 50
giorno 3 | 30 | 43
giorno 4 | 14 | 30
giorno 5 | 7 | 14
giorno 6 | 7 | 14
giorno 7 | 0 | 0
TASK |  | STORY POINT
Inizializza prenotazione |  | 5
Visualizza mappa con marker |  | 7
Visualizza informazioni su marker |  | 7
Visualizza discussione su forum |  | 6
Apri discussione sul forum |  | 6
Elimina discussione sul forum |  | 3
Rispondi ad una discussione |  | 7
Sostieni discussione |  | 4
Chiudi discussione |  | 3
Avvia chat-bot |  | 7