## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  |  | caselle input project manager
0512109763 | Riccardo Kevin | Ferraris |  |  |  | caselle input team
0512110615 | Nicola | Frugieri |  |  |  | dati non modificabili
0512109961 | Alberto | Genovese |  |  |  | titoli non modificabili
0512109946 | Arturo | Gentile
0512111929 | Marisa | La Sorda
0512110456 | Leonardo | Schiavo |  | inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione : protezione
PASSWORD
admin123
|  |  |  | lavoratore1 | Riccardo Kevin Ferraris
|  |  |  | lavoratore2 | Nicola Frugieri
|  |  |  | lavoratore3 | Alberto Genovese
|  |  |  | lavoratore4 | Arturo Gentile
|  |  |  | lavoratore5 | Marisa La Sorda
|  |  |  | lavoratore6 | Leonardo Schiavo

## statistiche
Pagina statistiche
TOTALI
id | numero ore lavoro
0512109763 | 49.95
0512110615 | 49.25
0512109961 | 49.95
0512109946 | 50.05
0512111929 | 50.1
0512110456 | 50
Ore lavoro totali
299.3

## riassuntoOreTotali
| Ferraris | Frugieri | Genovese | Gentile | La Sorda | Schiavo
giorno 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 2 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1
giorno 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8
giorno 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
giorno 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
giorno 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
giorno 7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5
giorno 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1
giorno 9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 2
giorno 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0
giorno 11 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1
giorno 12 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1
giorno 13 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2
giorno 14 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5
giorno 15 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 2
giorno 16 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
giorno 17 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1
giorno 18 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0
giorno 19 | 1.75 | 0.75 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5
giorno 20 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5
giorno 21 | 0.5 | 1.25 | 4 | 0.5 | 1 | 0
giorno 22 | 2.25 | 2.5 | 1 | 1 | 2.25 | 2
giorno 23 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2
giorno 24 | 2 | 2 | 2.25 | 2.75 | 2 | 1
giorno 25 | 2 | 3.25 | 1.5 | 1 | 1.75 | 0.75
giorno 26 | 3 | 1 | 2 | 2.25 | 0.2 | 1.5
giorno 27 | 3.25 | 3.5 | 0.25 | 1 | 2.25 | 0.5
giorno 28 | 2.5 | 1.25 | 2.75 | 2 | 1 | 0.75
giorno 29 | 1.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | 3.5 | 2.5
giorno 30 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25
giorno 31 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5
giorno 32 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 | 0.25
giorno 33 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 2.5
giorno 34 | 1.5 | 1 | 0.25 | 2.75 | 0.25 | 6
giorno 35 | 2 | 3,5 | 2 | 2 | 0.5 | 2.5
giorno 36 | 3 | 3 | 1.2 | 3 | 3.5 | 0.25
giorno 37 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 0.2
giorno 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.75
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.75
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
giorno 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25
giorno 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ferraris
| lavoratore | 0512109763 | Ferraris
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | Meeting | Team building meeting n°2 | Team building meeting | 1 | 0 | 0
giorno 2 | RAD | Introduzione e RF - RAD | Stesura dei punti 2 e 4 dell'introduzione RAD + RF | 1.5 | 0,5 per Introduzione + 1 RF | 1.5
giorno 3 | Meeting | Meeting n°3 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 4 | RAD | Stesura Scenari, Use Case | Stesura scenari del RF_GA.1 e stesura UC_GA.1 | 2 | 1 per Scenario + 1 UC | 2
giorno 5 | RAD | Use Case Diagram | UCD del modulo RF_GA | 1 | 1 per UCD | 1
giorno 6 | Meeting | Meeting n°4 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 7 | RAD | Class Diagram, tabelle a oggetti | Creati i class diagram e le tabelle a oggetti di RF_GD e RF_GG | 2 | 1.5 | 1.5
giorno 8 | Meeting | Meeting n°5 | Meeting effettuato durante le ore di tutorato | 1 | 0 | 0
giorno 9 | RAD | TO, CD | Sistemati CD, TO | 1 | 0.5 | 0.5
giorno 10 | SDD | Design Goal, Trade off | Stesura dei punti 1.2 e 1.3 Design goal e Trade-off | 1 | 0,5 per DG + 0,5 per TO | 1
giorno 11 | SDD | Flusso globale, Servizi sottosistemi | Stesura dei punti 3.6 e 4 dell'SSD, relativi al controllo del flusso globale del sistema e al sottosistema "Autenticazione" | 1 | 0,5 per flusso globale + 0,5 per servizi sottosistemi | 1
giorno 12 | Meeting | Meeting n°6 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 13 | TP, TCS | Category Partition & Test Case | Stesura di un Test Case: 8.1 "Gestione Autenticazione" TC_GA_1 | 2 | 2 | 2
giorno 14 | Revisione | Revisione TCS e TP | Revisione TCS e TP | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 15 | Revisione | Revisione SDD | Revisione SDD | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 16 | Meeting | Meeting n°7 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 17 | Matrice di tracciabilità | Matrice di tracciabilità SDD + Test Cases | Matrice di tracciabilità - schede SDD + test cases | 1 | 0,5 per sdd + 0,5 per test case | 1
giorno 18 | ODD | Introduzione, glossario | Scrittura dell'intera Introduzione e Glossario (punti 1 e 6) | 1 | 1 | 1
giorno 19 | Training, Meeting | Training tecnologie per implementazione, Scrum Product Backlog | Training su Dart, Meeting Scrum Product Backlog | 1.75 | 1,5 per Training + 0,25 per SPB | 1.75
giorno 20 | Training | Training tecnologie per implementazione | Training su Flutter e Firebase | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 21 | Setup tecnologie usate | Setup Dart e Flutter | Setup Dart e Flutter | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 22 | Implementazione, Meeting | Implementazione Frontend Login + Daily meeting | Implementazione del Frontend per il Login dell'app + Daily meeting 1.1 | 2.25 | 2 per Implementazione + 0,25 Meeting | 2.25
giorno 23 | Daily Meeting 1.2, implementazione | Daily meeting 1.2 + implementazione Presentation Layer | Daily Meeting 1.2 + implementazione di Frontend Informativa e Contatti, ritocchi al Login e Denunce | 1.75 | 1,5 per Implementazione + 0,25 Meeting | 1.75
giorno 24 | Implementazione | Implementazione e ritocchi Visualizzazione Denunce | Implementato il Frontend della Visualizzazione Denunce | 2 | 2 | 2
giorno 25 | Implementazione | Visualizza denuncia e gestione tipo utente | Implementazione del Frontend di Visualizza denuncia e gestione tipo utente | 2 | 2 | 2
giorno 26 | Implementazione | Dettagli denuncia | Implementazione del Frontend di Dettagli denuncia | 3 | 3 | 3
giorno 27 | Meeting + Implementazione | Daily meeting 2.2 + Implementazione GD | Meeting 2.2 + Implementazione Frontend Gestione Denunce | 3.25 | 0,25 per meeting + 3 Front Denunce | 3.25
giorno 28 | Implementazione | Implementazione Frontend | Aggiunto stato della denuncia in dettagli denunce, aggiustati i box contenenti le info della denuncia, rinominati path degli asset, commentato documento inutilizzato (dettagli_denuncia.dart) | 2.5 | 2.5 | 2.5
giorno 29 | Implementazione + Meeting | Meeting 3.1 + Implementazione GC | Meeting 3.1 + Implementazione Frontend GC, creato floatingButton in GIC, creata la chat di GC | 1.25 | 0,25 meeting + 1 Implementazione | 1.25
giorno 30 | Implementazione | Imlementazione GPSP e GC | Implementazione Frontend GC e GPSP, fixata RegEx indirizzo, creazione pagina dettagli e visualizzazione prenotazioni | 5 | 2 | 2
giorno 31 | Implementazione | Implementazione GC | Implementazione Frontend GC | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 32 | Implementazione | Implementazione GC, GPSP e GD | Fix di vari bug | 2.5 | 1.5 | 1.5
giorno 33 | Matrice di tracciabilità | Matrice di tracciabilità Implementazione | Matrice di tracciabilità Implementazione | 0.2 | 0.2 | 0.2
giorno 34 | Implementazione | Implementazione GD e GPSP | Fixati bug di overflow testo in "Dettagli denunce" e "Dettagli prenotazione" tramite la sostituzione dei Row con dei RichText | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 35 | Manuale utente | Manuale utente | Scrittura del manuale utente | 2 | 2 | 2
giorno 36 | Testing + TSR | Testing + TSR | Testing app + stesura del Test Summary Report | 3 | 2,5 testing + 0,5 manuale | 3
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43

## Frugieri
| lavoratore | 0512110615 | Frugieri
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | Meeting | Team building meeting n°2 | Team building meeting | 1 | 0 | 0
giorno 2 | RAD | Requisiti non Funzionali | Inseriti quattro requisiti non funzionali secondo la ripartizione del lavoro stabilita | 1 | 1 | 1
giorno 3 | RAD | Sistema Corrente | Descrizione del modulo "Gestione prenotazioni e supporto psicologico" | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 4 | Meeting | Meeting n°3 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 5 | RAD | Sistema Proposto - RF User Story, stesura Scenari, Use Case, Use Case Diagram | Documentazione RF_GCB con user story; stesura scenari del RF_GG.1, UCD del modulo RF_GG e stesura UC_GG.2 | 3 | 1 per Scenario + 1 UC + 1 UCD | 3
giorno 6 | Meeting | Meeting n°4 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 7 | RAD | Class Diagram, tabelle a oggetti | Creati i class diagram e le tabelle a oggetti di RF_GF e RF_GPSP e la tabella a oggetti di RF_GA | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 8 | Meeting | Meeting n°5 | Meeting effettuato durante le ore di tutorato, non figura nelle ore di lavoro | 1 | 0 | 0
giorno 9 | RAD | Revisione RAD | Revisione completa TO, CD | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 10 | SDD | Design Goals | Introduzione Design Goals + stesura DG_2 e DG_4 | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 11 | SDD | Deployment Diagram, Boundary Conditions, servizi dei sottosistemi | 3.3 Introduzione + Deployment Diagram, punto 3.7 stesura UCBC_2, stesura sottosistema GPSP | 2 | 1 per Deployment + 0,5 per BC + 0,5 per Servizi sottosistemi | 2
giorno 12 | Meeting | Meeting n°6 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 13 | TP, TCS | Category Partition & Test case | Stesura Test Case relativi al RF_GG2 | 2 | 2 | 2
giorno 14 | SDD, TP, TCS | Revisione | Revisione completa SDD | 1 | 1 | 1
giorno 15 | Meeting | Meeting n°7 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 16 | ODD | Package | Creati i package ODD | 1 | 1 per Package | 1
giorno 17 | ODD | Class Interfaces e Class Diagram Ristrutturato | Stesura Class Interfaces e Class Diagram ristrutturato | 1.5 | 1 per Class Interface + 0,5 per Class Diagram Ristrutturato | 1.5
giorno 18 | Training | Setup e training | Setup e training sistemi di sviluppo | 1 | 1 | 1
giorno 19 | ODD e meeting | Revisione ODD, scrum product backlog | Revisione documento ODD, scrum product backlog | 0,5 revisione + 0,25 scrum product backlog | 0.75 | 0.75
giorno 20 | Training | Training | Dart e Flutter | 1,5 Training | 1.5 | 1.5
giorno 21 | Implementazione, daily meeting 1.1 | Implementazione in Application layer, daily meeting 1.1 | Implementazione Application layer delle classi Denuncia, StatoDenuncia e CategoriaDenuncia e daily meeting 1.1 | 1 Implementazione + 0,25 daily meeting 1.1 | 1.25 | 1.25
giorno 22 | Training e implementazione | Training e implementazione in Application layer e Data layer | Training Dart e Firebase. Modifiche a classe Denuncia e creazione classe DenunciaDao. | 1,5 Training + 0,5 Application + 0,5 Data | 1,5 training + 1 implementazione | 2.5
giorno 23 | Implementazione | Implementazione in Data layer | Completata implementazione dei metodi addDenuncia() e updateDenuncia() in DenunciaDao per la parte back-end del requisito Inoltra Denuncia | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 24 | Implementazione | Implementazione in Data layer, Application layer e Presentation layer | Cooperato nell'implementazione di DenunciaDao, apportato modifiche alla classe Denuncia, creato prototipo della pagina che contiene il form per inoltrare una denuncia | 1 Data + 0,5 Application+ 0,5 Presentation | 2 | 2
giorno 25 | Daily meeting 1.2, Implementazione | Daily meeting 1.2, Implementazione in Application Layer, Data layer e Presentation Layer | Daily meeting 1.2, implementato inoltro denuncia, apportato modifiche all'entità Denuncia, testato inoltro denuncia | 0,25 Daily meeting + 0,5 Application + 1 Presentation + 1,5 Data | 0,25 Daily meeting + 0,5 Application + 1 Presentation + 1,5 Data | 3.25
giorno 26 | Implementazione | Implementazione in Application Layer, Data layer e Presentation Layer | Creata classe Prenotazione, PrenotazioneDao e prototipo pagina di test. Implementato metodo addDenuncia in PrenotazioneDao | 0,5 Application + 0,5 Data + 0,5 Presentation | 0,5 per Application + 0,5 Data | 1
giorno 27 | Implementazione | Implementazione in Application Layer, Data layer e Presentation Layer | Implementati metodi updateId, updateAttribute e uploadImpegnativa in PrenotazioneDao. Apportato correzioni alla classe Prenotazione. Creata classe PrenotazioneController e imlementato il controller per l'inoltro della prenotazione. Completato testing dell'inoltro della prenotazione. Creato metodo per la visualizzazione dell'impegnativa dell'utente | 2 Application + 1,5 Data | 2 per Application + 1,5 Data | 3.5
giorno 28 | Daily meeting 2.1, implementazione | Daily meeting 2.1, Implementazione in Application Layer e Presentation Layer | Daily meeting 2.1, integrata la divisione dei flussi nella gestione prenotazioni, implementato metodo accettaPrenotazione in PrenotazioneController, testata visualizzazione denunce tramite console | 0,25 meeting + 1 Application + 0,5 Presentation | 0,25 meeting + 1 Application | 1.25
giorno 29 | Implementazione | Implementazione in Application Layer e Data Layer | Creato metodo retrieveByOperatore in PrenotazioneDao per recuperare le prenotazioni in base all'operatore che le ha accettate, correzione in PrenotazioneDao nel metodo retrieveAttive, creato metodo visualizzaStoricoByOperatore in PrenotazioneController, creato widget che genera una view di una lista passata come parametro, create pagine di test e prototipo frontend delle view per Utente e Operatore nei due diversi casi (view Storico e view Attive) | 1,25 Application + 1,25 data | 1,25 Application + 1 Data | 2.25
giorno 30 | Implementazione | Implementazione in Application Layer e Presentation Layer | Aggiunti attributi mancanti all'entità OperatoreCup, adattato AutenticazioneDAO alla nuova entità OperatoreCup, creata pagina informazioni_prenotazione che mostra i dettagli di una prenotazione all'operatore, visualizzare l'impegnativa e gli permette di inizializzare la prenotazione. Testing pagina informazioni_prenotazione | 1,25 Application + 1,25 Data | 1,25 Application + 1,25 Data | 2.5
giorno 31 | Implementazione | Implementazione in Application Layer e Data Layer e Presentation Layer | Implementato refresh dell'elenco delle prenotazioni. Modifiche a PrenotazioneDao e Prenotazione controller | 0,5 Presentation + 0,5 Application + 1,5 Data | 0,5 presentation + 0,5 application + 1,5 data | 2.5
giorno 32 | Meeting, implementazione | Daily meeting 2.2 + implementazione in Application Layer e Data Layer e Presentation Layer | meeting 2.2 + Modifiche al refresh per farlo funzionare anche se la lista di prenotazioni è vuota, modifiche alle classi entità e rispettivi DAO | 0,25 meeting + 0,15 Application + 0,10 Data + 0,10 Presentation | 0,25 per meeting + 0,35 Implementazione | 0.6
giorno 33 | Meeting, implementazione | Meeting, implementazione Presentation layer | Meeting 3.1 + Aggiunto backend alla pagina visualizzazione prenotazioni | 0,25 + 0,15 Presentation | 0,25 per meeting + 0,15 per Presentation | 0.4
giorno 34 | Implementazione | Implementazione in Application Layer e Data Layer e Presentation Layer | Aggiunto backend per la selezione dello psicologo in informazioni prenotazione, collegato backend in inoltro denuncia, effettuato modifiche DenunciaController, PrenotazioneEntity, PrenotazioneDAO, PrenotazioneController | 0,4 Application + 0,3 Data + 0,3 Presentation | 0,4 Application + 0,3 Data + 0,3 Presentation | 1
giorno 35 | Testing, TIR | Testing Inoltro prenotazione, stesura punto 1.1, 1.2, riportati test inoltro prenotazione punto 3 | Testing Inoltro prenotazione, correzioni in PrenotazioneController a seguito del testing, stesura punto 1.1, 1.2, riportati test inoltro prenotazione punto 3 nel documento TIR | 3 Testing + 0,5 TIR | 3,5 | 3,5
giorno 36 | Testing, TSR | Testing di sistema, stesura TSR | Sistem Testing + TIR E TSR | 3 | 2,5 testing + 0,5 manuali | 3
giorno 37
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43

## Genovese
| lavoratore | 0512109961 | Genovese
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | Meeting | Team building meeting n°2 | Team building meeting | 1 | 0 | 0
giorno 2 | RAD | Inseriti requisiti non funzionali | Inseriti quattro requisiti non funzionali secondo la ripartizione del lavoro stabilita | 1 | 1 | 1
giorno 3 | RAD | Sistema Corrente | Descrizione sistema corrente - geolocalizzazione | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 4 | Meeting | Meeting n°3 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 5 | RAD | Scenari, use case, use case diagram, User Story | inserito all'interno del RAD gli scenari e lo use case relativi a RF_GF.1 , lo use case diagram di tutto il modulo GF e le user story relative agli RF di GF | 2 | 2 | 2
giorno 6 | Meeting | Meeting n°4 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 7 | RAD | Activity diagram e statechart | inseriti gli activity diagram relativi a GD e a GPSP e lo statechart relativo alla denuncia | 2 | 2 | 2
giorno 8 | Meeting | Meeting n°5 | Meeting tenutosi in classe durante le ore di laboratorio | 1 | 0 | 0
giorno 9 | RAD | Revisione | revisione del RAD effettuata con gli altri TM | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 10 | SDD | Trade-off | inseriti i trade off all'interno dell'SDD | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 11 | SDD | Design Goal | Design goal | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 12 | SDD | Component Diagram, Diagramma architetturale, Servizi sottosistemi | Realizzazione component diagram, realizzazione diagramma architetturale, scrittura dei servizi di un sottosistema e aggiunta controllo degli accessi e sicurezza | 2 | 0,5 per CD + 0,5 per Diagramma architetturale + 0,5 per servizi sottosistemi + 0,5 per controllo accessi e sicurezza | 2
giorno 13 | Meeting | Meeting n°6 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 14 | TP | Category Partition | Stesura category partition relativa al'apertura di una discussione sul forum | 1 | 1 | 1
giorno 15 | TCS | Test Case | Stesura Test Case relativo all'apertura di una discussione sul forum | 1 | 1 | 1
giorno 16 | TP | Category Partition | Stesura category partition relativa al'inoltro di una denuncia | 1 | 1 | 1
giorno 17 | TS | Test Case | Stesura Test Case relativo all'inoltro di una denucia | 1 | 1 | 1
giorno 18 | Meeting | Meeting n°7 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 19 | ODD | Package, COTS | Stesura delle sezioni package, cots ODD | 1.5 | 1 Package + 0,5 per COTS | 1.5
giorno 20 | ODD | Design Pattern | Desing Pattern e revisione | 2 | 2 | 2
giorno 21 | Training | Flutter e Dart | training relativo al linguaggio di programmazione dart e il framework Flutter | 4 | 4 | 4
giorno 22 | Setup | Setup e meeting | setup area di lavoro su vs code e scrum product backlog | 1.25 | 1 per setup + 0,25 SPB | 1
giorno 23 | Implementazione | Strutturazione ed implementazione Application Layer | realizzazione della struttura della directory del progetto e delle entity relative alla gestione autenticazione | 2 | 2 | 2
giorno 24 | Implementazione | Database e implementazione Data Layer, Meeting | spostamento del database da realtime a firestore e completamento dei dao relativi alla gestione autenticazione + daily scrum meeting 1.1 | 2.25 | 2 ore Implementazione + 0,25 meeting | 2.25
giorno 25 | Implementazione | Merge e risoluzioni conflitti Login | Unione della parte di back e di front del login e revisione di tutto il codice scritto | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 26 | ODD + implementazione | Revisione dell'ODD e merge sul master | Revisione finale dell'ODD e merge sul master della prima versione dell'app | 2 | 1 revisione ODD + 1 merge | 2
giorno 27 | meeting | meeting 1.2 | Daily scrum meeting 1.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25
giorno 28 | meeting + implementazione | meeting 2.1 + Data Layer Forum | Daily scrum meeting 2.1 + divisione utenti in snakebar + inizio dao relativo alla gestione del forum | 0,25 + 1 presentation + 1,5 Data | 0,25 + 1 presentation + 1,5 data | 2.75
giorno 29 | meeting + implementazione | meeting 2.2 + Application Layer + Data Layer | Daily scrum meeting 2.2 + completamento dao relativo alla gestione forum + realizzazione del controller del forum | 0,25 + 2 | 0,25 per meeting | 2.25
giorno 30 | Implementazione | Application Layer | Collegamento al back del form per la creazione di una discussione | 1 | 1 Application | 1
giorno 31 | Implementazione | Presentation Layer | Realizzazione visualizzazione del forum e sostegno ad una discussione | 2 | 2 Presentation | 2
giorno 32 | Implementazione | Presentation Layer | Realizzazione tasti per chiudere o eliminare una discussione con relativo collegamento al backend | 1.5 | 1,5 Presentation | 1.5
giorno 33 | Implementazione | Presentation Layer | Realizzazione sezione commenti con possibilità di scrivere un commento | 2 | 2 Presentation | 2
giorno 34 | Meeting | Daily Scrum Meeting | Meeting 3.1 | 0.25 | 0,25 Meeting | 0.25
giorno 35 | Testing | Unit test | realizzazione dei test case relativi al metodo apri discussione | 2 | 2 | 2
giorno 36 | Testing | Unit test | supporto realizzazione test case relativi al metodo inizializza prenotazione | 1.2 | 1.2 | 1.2
giorno 37 | Testing | TIR/TRS | Report del testing nei relativi documenti | 2.5 | 2.5 | 2.5
giorno 38
giorno 39
giorno 40
giorno 41
giorno 42
giorno 43

## Gentile
| lavoratore | 0512109946 | Gentile
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | Meeting | Team building meeting n°2 | Team building meeting | 1 | 0 | 0
giorno 2 | RAD | Introduzione | Inseriti 2 punti dell'introduzione | 0.5 | 0,5 per l'introduzione | 0.5
giorno 3 | RAD | User Story Requisiti funzionali | Inseriti 2 User story RF_GG e RF_GIC | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 4 | Meeting | Meeting n°3 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 5 | RAD | Use Case Diagram | Use case diagram | 1 | 1 per UCD | 1
giorno 6 | RAD | Scenario e Use case | Inseriti scenario SC_GD.2 e relativo use case | 2 | 1 per Scenario + 1 per UC | 2
giorno 7 | Meeting | Meeting n°4 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 8 | RAD | Bozza Mock-ups e definitiva | Bozza Mock-up completa; Mock-up Home Page/Login + Denunce lato utente | 1.5 | 0.8 | 0.8
giorno 9 | RAD | Mock-up definitivi | Mock-up(tutti) | 1 | 1 | 1
giorno 10 | RAD | Mock-up e navigation path | Ultimi mock-up e tutti i navigation path | 1 | 0.5 per NP | 0.5
giorno 11 | Meeting | Meeting n°5 | Svolto durante le ore di laboratorio in classe | 1 | 0 | 0
giorno 12 | RAD | Review | Navigation path | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 13 | SDD | Design Goal, Architettura del sistema corrente | Svolto il punto 2 e due DG del 1.2 dell SDD | 1 | 0,7 per DG + 0,3 per Sist Corr | 1
giorno 14 | SDD | Gestione dati persistenti, Servizi dei sottosistemi | Svolto il punto 3.4 riguardo alla gestione dei dati persistenti e un punto del 4 | 2 | 1,5 per gestione dati pers + 0,5 per servizi sottosistemi | 2
giorno 15 | RAD/SDD | Revisione RAD e SDD | RAD revisione dei RNF / SDD revisione dei Design goals, Trade off e dati persistenti | 2 | 1 per revisione SDD + 0,5 per GDP | 1.5
giorno 16 | Meeting | Meeting n°6 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 17 | TCS | Test Cases | TCS Gestione Denunce Visualizza dettagli denuncia | 1 | 1 | 1
giorno 18 | TP | Category Partition | Test Case gestione Denuncie visualizza dettagli denuncia | 1 | 1 | 1
giorno 19 | RAD | Revisione | Revisione Mock-ups (durante ore di laboratorio) | 1 | 0 | 0
giorno 20 | SDD | Matrice di Tracciabilità | Revisione SDD | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 21 | Meeting | Meeting n°7 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 22 | ODD | Packages | Stesura Packages | 1 | 1 | 1
giorno 23 | ODD | Class Interfaces | Stesura Class Interfaces | 1 | 1 | 1
giorno 24 | Training | Training e setup | Training e set-up + meeting | 2.75 | 2,5 per training e setup + 0,25 meeting | 2.75
giorno 25 | ODD | Revisione | Revisione ODD | 1 | 1 | 1
giorno 26 | Implementazione | Gestione denuncia | denunciaDAO(data layer)+ meeting | 2.25 | 2 ore Implem + 0,25 Meeting | 2.25
giorno 27 | Training | Training | Training | 1 | 1 | 1
giorno 28 | Implementazione | Gestione denuncia | Denuncia dao e denuncia entity(data e domain layer) | 2 | 2 | 2
giorno 29 | Implementazione | Gestione denuncia | Visualizza denunce(presentation layer)+ DenunciaController(domain layer) | 2 | 2 | 2
giorno 30 | Revisione | ODD | revisione finale | 1 | 1 | 1
giorno 31 | Meeting | Meeting | Daily meeting 1.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25
giorno 32 | Implementazione | Gestione denuncia | Denuncia controller(domani layer) visualizza denuncia(presentation layer) | 2 | 1 app layer + 1 presentation | 2
giorno 33 | Implementazione | Provider | Aggiunta funzionalità per I tre tipi di utente (domain) | 2 | 2 | 2
giorno 34 | Implementazione, Meeting | Visualizza denuncia e sicurezza, Meeting | Inizio di visualizza denuncia e merge del back e del front di gestione denuncia + daily meeting 2.1 | 2.75 | 2,5 Implementazione + 0,25 meeting | 2.75
giorno 35 | Implementazione | Visualizza dettagli denuncia e generazione tab denunce | generazione dellla pagina visualizza denuncia e generazione delle tab in visualiazza denunce (presentation) | 2 | 2 | 2
giorno 36 | Implementazione | Visualizza Denunce | Gestione delle liste/storico di denunce | 3 | 1,5 per Data + 1,5 per Application | 3
giorno 37 | Meeting | Meeting | Meeting 3.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25
giorno 38 | Testing | implementazione testing add denuncia | inizio testing unità | 2 | 2 | 2
giorno 39 | Testing | documentazione testing | Aggiunto Tp add denuncia e Tcs add denuncia | 2 | 2 | 2
giorno 40 | Testing | Testing add denucia | Continuo implementazione testing | 2 | 2 | 2
giorno 41 | Testing | Testing sistema | testing sistema e manuali | 1.5 | 1 testing + 0,5 manuali | 1
giorno 42
giorno 43

## La Sorda
| lavoratore | 0512111929 | La Sorda
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | Meeting | Team building meeting n°2 | Team building meeting | 1 | 0 | 0
giorno 2 | RAD | Scopo del Sistema, Design Goal, Panoramica | Scrittura punto 1.5 ed 1.6. Aggiunta voci nell'1.4. | 0.5 | 0,5 per l'introduzione | 0.5
giorno 3 | RAD | Sistema Corrente | Scrittura punto 2.1 e 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3
giorno 4 | RAD | Requisiti Funzionali | Scrittura degli user story dei RF | 0.5 | 0,5 per RF | 0.5
giorno 5 | Meeting | Meeting n°3 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 6 | RAD | Use Case, Scenario | Scrittura User case e Scenari RF_GD.1 | 2 | 1 per UC + 1 per Scenario | 2
giorno 7 | RAD | User Story | Stesura nel dettaglio(RF_GG, RF_GIC) | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 8 | Meeting | Meeting n°4 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 9 | RAD | Mock-up | Bozza Mock-up completa; Mock-up Home Page/Login + Denunce lato utente | 1.5 | 0.8 | 0.8
giorno 10 | RAD | Mock-up | Mock up (tutti) | 1 | 1 | 1
giorno 11 | RAD | Mock-up, Navigation path | Revisione mock-up e tutti i navigation path | 1 | 0,5 per NP | 0.5
giorno 12 | Meeting | Meeting n°5 | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1 | 0 | 0
giorno 13 | RAD | Revisione RAD | Revisione del RAD. Aggiunta del glossario | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 14 | SDD | Scopo del Sistema, Design Goal, Panoramica | Stesura del punto 1.1 Introduzione al sistema, 1.2 svolgimento di due Design Goals. Stesura del punto 1.6 con Ferraris | 1 | 0,5 per DG + 0,25 per Introduzione + 0,25 per Panoramica | 1
giorno 15 | SDD | Panoramica Sistema Proposto, Condizioni boundary, Servizi dei sottosistemi | Scrittura punto 3.1 panoramica, 3.7.1 condizioni boundary, 4 geolocalizzazione e chat bot | 1.3 | 0,5 per servizi sottosistemi + 0,5 per CB + 0,30 per panoramica | 1.3
giorno 16 | Meeting | Meeting n°6 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 17 | RAD | Revisione RAD | Revisione completa di tutto il RAD (durante ore di laboratorio) | 1 | 0 | 0
giorno 18 | Matrice di Tracciabilità | Matrice tracciabilità RAD | Matrice di tracciabilità - scheda RAD | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 19 | Meeting | Meeting n°7 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 20 | Matrice di Tracciabilità | Matrice tracciabilità SDD + Test Cases | Matrice di tracciabilità - schede SDD + test cases | 1.5 | 0,5 per scheda SDD e 1 per test cases | 1.5
giorno 21 | ODD | Introduzione, Glossario | Scrittura dell'intera Introduzione e Glossario (punti 1 e 6) | 1 | 1 | 1
giorno 22 | Training, Meeting | Training, Scrum Product Backlog | Training, installazione programmi. Scrum Product Backlog. | 2.25 | 1 ora per setup + 1 per training + 0,25 SPB | 2.25
giorno 23 | Training | Training | Training, linguaggio Dart | 1 | 1 | 1
giorno 24 | Training | Training | Training, linguaggio Flutter ed interazione Firebase | 2 | 2 | 2
giorno 25 | Implementazione Frontend, Meeting | Frontend Gestione Informativa e Contatti, Tab Bar ed Home Page | Implementazione della Gestione Informativa e Contatti, Tab Bar ed Home Page + Daily Meeting 1.1 | 1.75 | 1,5 implementazione + 0,25 Meeting | 1.75
giorno 26 | Matrice di Tracciabilità | Matrice tracciabilità ODD | Matrice di tracciabilità - scheda ODD | 0.2 | 0.2 | 0.2
giorno 27 | Implementazione Frontend, Meeting | Continuo frontend Gestione Informativa e Contatti, inizio frontend inoltro denuncia | Implementazione della Gestione Informativa e Contatti, Tab Bar ed Home Page + Daily Meeting 1.2 | 2.25 | 2 presentation + 0,25 meeting | 2.25
giorno 28 | Implementazione Frontend | Unificazione stile app, Revisione navbar | Unificazione stile app testo/formato/background color + revisione navbar | 1 | 1 | 1
giorno 29 | Implementazione Frontend | Frontend Inoltro denuncia, Informativa e contatti | 1h Frontend informativa e contatti, 2.5h frontend inoltro denuncia | 3.5 | 1 per informativa + 2,5 per inoltro | 3.5
giorno 30 | Implementazione Frontend, Meeting | Frontend gestione denunce, Nav bar | Visualizzazione della navbar diversificata in base al tipo di utente loggato + Cambio colore in base allo stato della denuncia + Daily Meeting 2.1 + Eliminazione file superflui e/o ridondanti | 2.25 | 2 presentation + 0,25 per meeting | 2.25
giorno 31 | Implementazione Frontend | Gestione denunce dettagli denunce | Completamento del dettaglio denuncia | 2 | 2 | 2
giorno 32 | Implementazione Frontend | Implementazione frontend modulo GPSP | Creazione della homepage con tab di navigazione nella sezione psicologo + Creazione inoltro prenotazione visita psicologica | 3 | 3 | 3
giorno 33 | Implementazione Frontend | Implementazione frontend migliorie minori | Impostazione immagine logo nell'app bar, logo dell'app da launcher, colori, font | 1 | 1 | 1
giorno 34 | Meeting | Daily meeting 2.2 | Daily Meeting 2.2 | 0.25 | 0,25 per meeting | 0.25
giorno 35 | Implementazione Frontend | Implementazione frontend modulo GD | Aggiunto stato della denuncia in dettagli denunce, aggiustati i box contenenti le info della denuncia, rinominati path degli asset, commentato documento inutilizzato (dettagli_denuncia.dart) | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 36 | Implementazione Frontend | Implementazione frontend modulo GD + GPSP + GIC + GF | 3h revisione intero codice del modulo GD: - creato un file .dart con gli stili per ridurre la ridondanza nel codice - sostituzione della chiamata al file in ogni pagina presente nel modulo GD - ultimato il visualizza dettaglio denuncia - dato uno stile ad entrambi gli alert 1h modulo GPSP: - rivisto e completato l'inoltro richiesta prenotazione e la homepage delle prenotazioni 0.2h modulo GIC: - rivisto l'intero codice, eliminazione di codice ripetuto, utilizzo delle chiamate a style.dart 1h modulo GF: - inserito form nella sezione Forum per la pubblicazione di un nuovo post sul forum | 4.2 | 4,2 Presentation | 3.5
giorno 37 | Meeting | Meeting | Meeting 3.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25
giorno 38 | Implementazione frontend | Implementazione frontend modulo GPSP | 3h implementazione frontend per il modulo GPSP: - implementato il frontend al visualizza storico - implementato il frontend al dettaglio prenotazione - aggiunto box in dettaglio lato utente per le info e lato opcup per l'accettazione della visita - rivisto e dato un frontend al widget utilizzato nella generazione delle liste - aggiustato l'ordine di wrap di container che lanciavano un throw exception | 3 | 2 | 2
giorno 39 | Implementazione frontend | Revisione del frontend | 2h: revisione del frontend con lo scopo di trovare bug risolti nel momento in cui sono stati trovati. Difformità di colori, grandezze button, gestione overflow. 0.5h: aggiunte alcune sezioni della visualizzazione dettagli in GPSP e GD | 2.5 | 2 | 2
giorno 40 | Manuale di installazione | Manuale di installazione | Scritto interamente il manuale di installazione | 2 | 2 | 2
giorno 41 | Manuale utente | Manuale utente | Scritto il manuale utente (circa metà) | 1 | 1 | 1
giorno 42 | Testing, Scrittura TIR/TSR | Testing, Scrittura TIR/TSR | Testing del metodo LoginSPID e report sul TIR dei TC verificati. Compilati i campi descrittivi ancora vuoti sia in TIR che TSR | 1.5 | 1.5 | 1.5
giorno 43

## Schiavo
| lavoratore | 0512110456 | Schiavo
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1 | Meeting | Team building meeting n°2 | Team building meeting | 1 | 0 | 0
giorno 2 | RAD | Scrittura di 4 requisiti non funzionali | Stesura di 4 requisiti non funzionali (allegando eventuali fonti) | 1 | 1 | 1
giorno 3 | RAD | Sistema Corrente | Descrizione del modulo "Gestione prenotazioni e supporto psicologico" | 1 | 0.8 | 0.8
giorno 4 | RAD | Trascrizione RF + US | Trascrizione di tutti i requisiti funzionali e scrittura degli user story di 2 RF | 1 | 1 | 1
giorno 5 | Meeting | Meeting n°3 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 6 | RAD | Modello del sistema: scenari + use-case diagram + use-case | SC_GPSP.1.1 + SC_GPSP.1.2 + UCD_GPSP + UC_GPSP.1 [1,3h] + revisione documento [0,2h] | 2 | 2 | 2
giorno 7 | RAD | Correzione tempi verbali nei nomi dei RF | Sistemazione di tempi verbali nei nomi dei RF | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 8 | Meeting | Meeting n°4 | Meeting | 1 | 1 | 1
giorno 9 | RAD | Sequence Diagrams | 3 Sequence Diagram: GD_Inoltra Denuncia, GPSP_Inizializza Prenotazione, GF_Apri discussione sul Forum | 2 | 2 | 2
giorno 10 | Meeting | Meeting n°5 | Meeting tenutosi durante le ore di laboratorio | 1 | 0 | 0
giorno 11 | RAD | Revisione RAD | Revisione Documento per integrità strutturale e corenza nell'operato dei vari TM | 2 | 1 | 1
giorno 12 | SDD | Introduzione, Architettura del Sistema Corrente, Design Goals, Trade-offs | 1.2 "Design Goals" con breve intro e strutturazione tabella + DG_7 + DG_10 + 1.3 Trade-offs ("Prestazioni vs Compatibilità") | 1 | 0,5 DG + 0,5 Trade-offs | 1
giorno 13 | SDD | Decomposizione in sottosistemi, Controllo accessi e sicurezza, Servizi dei sottosistemi | Stesura 3.2 + realizzazione component diagram, realizzazione diagramma architetturale e scrittura dei servizi di un sottosistema Denunce + stesura iniziale Glossario + controllo accessi e sicurezza | 2 | 0,5 per CD + 0,5 per Diagramma architetturale + 0,5 per servizi sottosistemi + 0,5 controllo accessi | 2
giorno 14 | Meeting | Meeting n°6 | Meeting | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 15 | RAD/SDD | Revisione RAD e SDD | RAD revisione dei RNF (30 min) + aggiornamento 1.6 "Panoramica" con definizione "Glossario" (5 min) + revisione 3.4.2 "Use Case Diagram" UCD_GPSP, UCD_GIC e UCD_GF (30 min) / SDD revisione dei Design goals e organizzazione rank 1.2 "Design Goals" e aggiunta trade off "Disponibilità vs Sicurezza" in 1.3 "Trade-off" (35 min) + aggiornamento 1.6 "Panoramica" con definizione "Gloassario" + aggiornamento 3.1 "Panoramica" con immagine Three-Layer (5 min) + revisione 3.2 "Decomposizione in sottosistemi" (10 min) + aggiornamento 5 "Glossario" (5 min) | 2 | 0,5 per revisione RAD + 1,5 per revisione SDD | 2
giorno 16 | TP | Stesura Category Partition | Stesura di un Test Case: 8.4 "Gestione Prenotazione e Supporto Psicologico" TC_GPSP_1 "Inoltra richiesta di prenotazione" | 1 | 1 | 1
giorno 17 | TCS | Stesura Test Case | Stesura di un Test Case: 1.4 "Gestione Prenotazione e Supporto Psicologico" TC_4.1 "Inoltra richiesta di prenotazione" | 1 | 1 | 1
giorno 18 | RAD | Revisione RAD, SDD | Revisione completa di tutto il RAD, SDD (durante ore di laboratorio) | 1 | 0 | 0
giorno 19 | RAD | Revisione TP e TCS | Revisione TP e TCS | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 20 | Meeting | Meeting n°7 | Meeting ODD | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 21 | Presentazione | Creazione presentazione progetto "Report.it" | Creazione di una presentazione per il nostro progetto "Report.it" tramite l'utilizzo di PowerPoint, curando testo, media ed animazioni. | 4 | 0 | 0
giorno 22 | Training | Dart - basi, costrutti e analisi di snippets di codice + studio docs | Studio di Dart: basi, costrutti, studio da snippets di codice e dalle docs, tutto direttamente dal sito web di Dart | 2 | 2 | 2
giorno 23 | Training | Flutter - studio dei widgets, analisi di snippets di codice e approccio al fronted e Firebase | Studio di Flutter: widgets, analisi di snippets di codice e comprensione del funzionamento di Firebase con Flutterfire | 2 | 2 | 2
giorno 24 | Setup | Creazione repository GitHub, creazione ambiente FireBase per il team e primi 2 commit | Creazione della repository su GitHub (con settaggio di alcuni parametri), creazione del workspace su FireBase per gestire i dati persistenti e primi 2 commit (con test per il collegamento a Firebase) | 1 | 1 | 1
giorno 25 | Implementazione + Meeting | Creazione di un Real Time Database su Firebase + scrum product backlog Data layer | Creazione del database su Firebase a partire dall'albero JSON dell'SDD + scrum product backlog | 0,5 + 0,25 | 0,5 per Impl + 0,25 Meeting | 0.75
giorno 26 | Implementazione | Login - implementazione Firebase Authentication Presentation, Application, Data layer | Creazione di una schermata di accesso dove è possibile scegliere tra 3 diverse modalità di login: il login è gestito da Firebase Authentication e fornisce anche dei feedback in caso di errore. È stata posta molta attenzione nella modularizzazione dei files. | 1.5 | 0,5 app + 0,5 data + 0,5 presentation | 1.5
giorno 27 | Implementazione | Login - implementazione di gestore di errori Presentation layer | Perfezionamento del login, con una migliore gestione degli errori, utilizzando i codici di errore legati all'eccezione FirebaseAuthException | 0.5 | 0.5 | 0.5
giorno 28 | Implementazione | Login - bug fixing e ottimizzazione + daily meeting 1.1 Application layer | Breve sessione di bug fixing e ottimizzazione del codice dell'ultimo commit sulla branch Login_back sul nostro GitHub, con ripristino del corretto funzionamento della snackbar che fornisce un feedback su un eventuale errore con il login + daily meeting 1.1 | 0,5 + 0,25 | 0,5 Implementazione + 0,25 Meeting | 0.75
giorno 29 | Implementazione | Login - merge frontend e backend + Master - merge login e Informativa e contatti Presentation, Application layer | Commit di preparazione in vista del merge della branch Login_back, Merge frontend e backend del Login su branch Login_full su Github con annessa revisione (commit in cui ho migliorato l'integrazione tra back e front oltre a migliorare il frontend con animazioni e ottimizzazione della modularità) + merge login e informativa e contatti su master (con fix di bug) | 2.5 | 2 per Application + 0,5 per Presentation | 2.5
giorno 30 | Implementazione, Meeting | daily meeting 1.2 + Login - bug fixing e GUI enhancement + Informativa e contatti - GUI enhancement Presentation layer | daily meeting 1.2 + Login: risoluzione keyboard overflow & GUI enhancement + Informativa e Contatti: aggiunta di un carousel slider con un indicatore personalizzato che tiene traccia della posizione relativa alla pagina che si sta visualizzando; compattamento di informativa e contatti in un'unica pagina (non sarà necessario effettuare uno slides verso destra). | 2,5 + 0,25 | 0,25 meeting + 2 | 2.25
giorno 31 | Implementazione, Meeting | Informativa e contatti - GUI enhancement | Informativa e contatti - GUI enhancement collegamento con la pagina FAQ + daily meeting 2.1 | 0.5 | 0,25 per meeting + 0,25 per informativa | 0.5
giorno 32 | Meeting | Daily meeting 2.2 | meeting 2.2 | 0.25 | 0,25 per meeting | 0.25
giorno 33 | Implementazione | Geolocalizzazione: implementazione API Maps Android e iOS+ prime entity Presentation, Application layer | Geolocalizzazione: implementazione API Maps (Android e iOS) tramite key generata su Google Maps Platform, creazione di un frontend di base e creazione prime entity | 2.5 | 1,5 Application + 1 Presentation | 2.5
giorno 34 | Implementazione | Geolocalizzazione: implementazione API Places di Maps, ultimazione delle entity e creazione controllers Presentation, Application layer | Geolocalizzazione: implementazione API Places di Maps (per visualizzare i dettagli dei Marker), ultimazione delle entity (geometry, location, place) e creazione dei rispettivi controller. Presentation, Application layer | 6 | 5 Application + 1 Presentation | 6
giorno 35 | Implementazione | Geolocalizzazione: rifinimenti ricerca markers su mappa + markers personalizzati Presentation, Application layer | Geolocalizzazione: introduzione ricerca di marker specifica (edifici ospedalieri e strutture per le FFOO). Introduzione di marker personalizzati per tipologie differenti di markers | 2.5 | 1,5 Application + 1 Presentation | 2.5
giorno 36 | Meeting | daily meeting 3.1 | daily meeting 3.1 | 0.25 | 0,25 meeting | 0.25
giorno 37 | Implementazione | Merge GC_full e GG_full in develop | Merging di 2 branch in branch develop | 0.2 | 0.2 | 0.2
giorno 38 | Implementazione | Introduzione design pattern Adapter | Introduzione design pattern Adapter, con utilizzo di un'interfaccia "Adapter" (tramite una classe astratta) e delle varie classi adapter che la implementano: + adapter denuncia + adapter geometry + adapter place + adapter location + adapter prenotazione + adapter chat bot Cambiamenti nei DAO e nelle pages per consentire il cambiamento. | 1.75 | 1.75 | 1.75
giorno 39 | Implementazione | Fix (modulo GD) e ottimizzazione (modulo GG) | Fix modulo Gestione Denunce: + adesso è possibile visualizzare correttamente la categoria + nome e congome della vittima visualizzati correttamente anche nel caso in cui si tratti della stessa persona che denuncia + aggiornamento categorie di denuncia selezionabili + campo per denuncia depositata in precedenza + minor fix su categoria denuncia Gestione geolocalizzazione: + minor optimization changes (modularization) | 0,50 (GD) + 0,25 (GG) | 0.75 | 0.75
giorno 40 | Testing | Unit test | Unit test (con l'uso di Mockito per il mock delle classi da testare): + realizzazione dei test case di TC_GD_4.1 "accettaDenuncia" + report su documenti | 0,75 (testing) + 0,25 (report) | 0,75 (testing )+ 0,25 (report) | 1
giorno 41 | Testing | System test | System test: + testing dell'app nei vari scenari TCS + report sui documenti (di fallimenti e successi del testing) | 1 (testing) + 0,25 (report) | 1 (testing) + 0,25 (report) | 1.25
giorno 42 | Checkstyle | Testata correttezza del codice con Lint | Testata la correttezza del codice con l'utilizzo di Lint e di regole di stile approvate e condivise dalla community di Dart e Flutter (attraverso l'uso di un package "Very Good Style" che racchiude una serie di regole Lint utilizzate nell'azienda "Very Good Ventures". Esito comando "flutter analyze" (che utilizza le regole per lo stile di Lint presenti nel file "analysis_option.dart"): - 81 errori nello stile del codice Dopo il mio intervento: + 81 fix apportati nello stile del codice (0 errors left) | 1 | 1 | 1
giorno 43

## Motivazioni modifiche
DATA | Motivazione modifiche
2022-12-01 | Le PM hanno convocato tutti i TM per comunicare loro alcune riflessioni riguardante il foglio di lavoro. Esse si sono rese conto che alcuni di loro, in alcuni task specifici (come scenari, Use Case e Use Case Diagram) hanno dichiarato di aver lavorato di meno di quanto effettivamente hanno fatto. I TM hanno riconosciuto il fatto di non aver dichiarato le ore produttive di alcuni task per timore di esagerare. Di conseguenza, sotto forte consiglio delle PM, hanno rivalutato il lavoro effettuato.